## sau một tuần đầu tiên làm việc
Nhóm / Vai trò | Thành viên | User Story & Nhiệm vụ phân rã | Tóm gọn công việc tuần 2
Backend 1 | BE1 | US17: API Tích hợp Cổng thanh toán (VNPay/ZaloPay)US18: API Xử lý Webhook/Callback thanh toán | Viết API tạo giao dịch thanh toán & xử lý phản hồi từ Cổng thanh toán
Backend 2 | BE2 | US19: API Sinh mã vé & Mã QR tự độngUS20: API Gửi Email/SMS xác nhận đặt vé | Viết logic sinh mã QR độc bản cho vé & gửi Email xác nhận kèm QR
Backend 3 | BE3 | US21: API Soát vé bằng QR (Cho Tài xế/Nha xe)US22: API Cập nhật trạng thái vé khi lên xe | Viết API quét/xác thực mã QR vé & đổi trạng thái sang "Đã lên xe"
Backend 4 | BE4 | US23: API Áp dụng Mã giảm giá (Voucher)US24: API Tính toán Phụ thu / Điểm đón | Viết API kiểm tra/trừ tiền Voucher & tính tổng tiền tự động
Frontend 1 | FE1 | US25: Trang Thanh toán (/payment) & Chọn phương thứcUS26: Trang Kết quả đặt vé (Success/Failed) | Dựng Trang Chọn Cổng thanh toán & Trang Thông báo kết quả
Frontend 2 | FE2 | US27: Màn hình Hiển thị Vé Điện Tử & Mã QRUS28: Ô nhập Mã giảm giá tại bước thanh toán | Dựng UI hiển thị thẻ Vé QR & tích hợp Ô nhập Voucher
Frontend 3 | FE3 | US29: Trang Soát vé QR cho Tài xế (/verify-ticket)US30: Màn hình Hủy vé & Yêu cầu hoàn tiền | Dựng Trang Quét QR vé cho tài xế & Giao diện bấm Hủy vé
Tester | Tester | US31: Test End-to-End Luồng Đặt vé -> Thanh toán -> Sinh QRUS32: Test Security API Thanh toán & Mã QR | Test luồng Thanh toán, Bảo mật API & Kiểm tra mã QR vé
Leader | Leader | Giám sát kết nối API Thanh toán, Review & Git Merge PR Tuần 2 vào develop | Merge code Tuần 2, kiểm tra hệ thống chạy End-to-End

## Trang_tính1
User Story | Task (Phân rã User Story thành các nhiệm vụ nhỏ) | Priority (Cao/Trung/Thấp) | Estimate (Story Point/giờ) | Assign | Status (To Do / In Progress / Done)
US09: Định vị xe buýt(Là hành khách, tôi muốn xem vị trí hiện tại của xe buýt trên bản đồ theo thời gian thực...) | [BE] Khởi tạo WebSocket / API lấy tọa độ GPS xe buýt theo thời gian thực. | Cao | 3h | Backend 1 | Đang làm
| [FE] Tích hợp Bản đồ (Leaflet/Mapbox) hiển thị icon xe buýt di chuyển realtime. | Cao | 4h | Frontend 1 | Đang làm
US10: Thông báo trạm(Là hành khách, tôi muốn nhận thông báo khi xe sắp đến trạm đón/trạm xuống...) | [BE] Viết logic Geofencing tính khoảng cách xe đến trạm đón/trả để kích hoạt Push Notification. | Cao | 3h | Backend 2 | Đang làm
| [FE] Lập trình hiển thị Popup Toast / Âm thanh cảnh báo khi xe cách trạm 500m. | Cao | 2h | Frontend 1 | Đang làm
US11: Cập nhật sự cố(Là tài xế, tôi muốn báo cáo sự cố đường xá hoặc trễ chuyến để hệ thống cập nhật...) | [BE] Viết API POST ghi nhận sự cố (Lý do, thời gian trễ dự kiến) từ tài xế. | Trung bình | 2h | Backend 3 | Chưa làm
| [FE] Thiết kế Form báo cáo sự cố nhanh trên ứng dụng cho tài xế. | Trung bình | 2h | Frontend 2 | Chưa làm
US12: Quản lý tuyến & trạm(Là quản lý, tôi muốn thêm/sửa/xóa thông tin tuyến đường, danh sách trạm dừng...) | [BE] Xây dựng API CRUD Tuyến đường, danh sách Trạm dừng & Bảng giá vé. | Cao | 4h | Backend 4 | Chưa làm
| [FE] Giao diện Bảng quản lý Tuyến/Trạm & Modal Form Tạo/Sửa dữ liệu cho Admin. | Cao | 3,5h | Frontend 2 | Chưa làm
US13: Lập lịch trình(Là quản lý, tôi muốn thiết lập thời gian biểu và tần suất chạy xe cho từng tuyến...) | [BE] Viết API khởi tạo Lịch trình chạy (Khung giờ xuất bến, Tần suất phút/chuyến). | Cao | 3h | Backend 1 | Chưa làm
| [FE] Thiết kế UI xếp lịch trình chạy xe theo khung giờ trong ngày cho Admin. | Cao | 3h | Frontend 2 | Chưa làm
US14: Phân công điều xe(Là quản lý, tôi muốn gán xe buýt và tài xế/phụ xe cho từng chuyến chạy...) | [BE] API gán Xe, Tài xế, Phụ xe vào Chuyến chạy (Ràng buộc chống trùng lịch). | Cao | 3h | Backend 2 | Chưa làm
| [FE] Giao diện Select/Kéo-thả phân công tài xế & xe vào lịch trình. | Cao | 2,5h | Frontend 3 | Chưa làm
US15: Soát vé QR(Là phụ xe/tài xế, tôi muốn quét mã QR trên vé của khách bằng ứng dụng mobile...) | [BE] API xác thực mã QR vé (Kiểm tra vé hợp lệ, đổi trạng thái sang "Đã lên xe"). | Cao | 2h | Backend 3 | Chưa làm
| [FE] Tích hợp thư viện quét mã QR bằng Camera trên giao diện Mobile App/Web Mobile. | Cao | 2h | Frontend 3 | Chưa làm
US16: Đăng ký vé tháng(Là hành khách, tôi muốn đăng ký và gia hạn vé tháng trực tuyến để tiết kiệm...) | [BE] Viết API Đăng ký/Gia hạn vé tháng, tự động tính hạn sử dụng (30 ngày). | Cao | 3h | Backend 4 | Chưa làm
| [FE] Màn hình Form đăng ký/gia hạn vé tháng & hiển thị Thẻ vé tháng điện tử. | Cao | 3h | Frontend 1 | Chưa làm
QA_S2: Testing & QA Sprint 2(Kiểm thử toàn bộ 8 User Stories Tuần 2 trên cả Backend, Frontend...) | [QA] Viết TestCase & Test API/UI toàn bộ các chức năng định vị, quản lý & vé tháng. | Cao | 4h | QA | Chưa làm